## Slide 1
SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027
ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU INTERREG ČESKO - POLSKO 2021 - 2027
Program INTERREG
ČESKO – POLSKO | CZECHY – POLSKA

## Slide 2: PROGRAM ŠKOLENÍ / PROGRAM SZKOLENIA
1. Úvod, projektový cyklus 2. Příprava právního aktu 3. Změny v projektu 4. Hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce 5. Indikátory 6. Princip předkládání zpráv o realizaci 7. Náležitosti dokladování – česká část 8. Náležitosti dokladování – polská část 9. Dotazy a diskuze | 1. Wstęp, cykl projektu 2. Przygotowanie aktu prawnego 3. Zmiany w projekcie 4. Ocena oddziaływania transgranicznego i współpracy 5. Wskaźniki 6. Zasady składania raportów z realizacji 7. Wymagania dot. dokumentacji – część czeska 8. Wymagania dot. dokumentacji – część polska 9. Pytania i dyskusja

## Slide 3: PROJEKTOVÝ CYKLUS / CYKL PROJEKTU
1. Předložení projektového záměru, žádosti o podporu 2. Formální kontrola, hodnocení, projednávání na MV 3. Příprava právního aktu 4. Vydání / podpis právního aktu 5. Realizace projektu Monitorovací období (pravidla 6 měsíců) Průběžné zprávy o realizaci a žádosti o platbu Závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu 6. Udržitelnost projektu Zprávy o udržitelnosti | 1. Podanie propozycji projektowej, wniosek o dofinansowanie 2. Kontrola formalna, ocena, omawianie na KM 3. Przygotowanie aktu prawnego 4. Wydanie/ podpisanie aktu prawnego 5. Realizacja projektu: Okres monitorowania (zasada 6 miesięcy) Bieżące raporty dotyczące realizacji i wniosków o płatność Raport końcowy dotyczący realizacji i wniosków o płatność 6. Trwałość projektu a) Raporty o trwałości

## Slide 4
Příprava právního aktu/Przygotowanie aktu prawnego

## Slide 5: https://www.cz-pl.eu/

## Slide 6: https://www.cz-pl.eu/

## Slide 7: C.1.1 PŘÍPRAVA ROZHODNUTÍ/SMLOUVY / C.1.1 PRZYGOTOWANIE DECYZJI/UMOWY
Po rozhodnutí MV o doporučení projektu k poskytnutí dotace a poté, co budou posouzeny veškeré žádosti o přezkum, tzv. odvolání, JS vyzve vedoucího partnera a partnery projektu formou interní depeše v ISKP 2021+ k doplnění podkladů pro vydání právního aktu. Ve výzvě je obsaženo následující: seznam podkladů, které musí vedoucí partner před vydáním právního aktu předložit (nahrát do ISKP 2021+ jako přílohu), termín, do kdy je tyto podklady možné nejpozději předložit | Po podjęciu przez KM decyzji co do rekomendacji projektu oraz po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (tzw. odwołań) WS wezwie Partnera Wiodącego i partnerów projektu w formie depeszy wewnętrznej w ISKP 2021+ do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wydania aktu prawnego. Wezwanie obejmuje poniższe elementy: listę dokumentów, które Partner Wiodący ma obowiązek złożyć (wgrać w ISKP 2021+ jako załącznik) przed wydaniem aktu prawnego, ostateczny termin złożenia tych dokumentów.

## Slide 8: C.1.1 PŘÍPRAVA ROZHODNUTÍ/SMLOUVY / C.1.1 PRZYGOTOWANIE DECYZJI/UMOWY
Vedoucí partner je povinen na základě výzvy obdržené od JS doplnit do ISKP 2021+ ve stanoveném termínu následující podklady pro přípravu právního aktu: vyplnění údajů v IS KP21+, týkajících se Identifikace bankovního účtu hlavního příjemce, na který bude posílána dotace z EFRR. Zároveň je nutné doložit přílohu Identifikace bankovního účtu, podepsanou oprávněnou osobou (viz popis přílohy č. E.1 v příloze č. 15 příručky), provedení aktualizace finančního plánu projektu v ISKP 2021+, tj. částky a data jednotlivých položek finančního plánu odpovídají předpokládaným požadovaným částkám a termínům předkládání žádostí o platbu (poslední sloupec z tabulky „Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu“), (viz popis přílohy č. E.2 v příloze č. 15 příručky), návrh monitorovacích období projektu a harmonogramu předkládání zpráv a žádostí o platbu (viz příloha č. E2) – jedná se o návrh, který může být před vydáním právního aktu upraven. Monitorovací období jsou dohodnuta pro každý projekt individuálně v závislosti na jeho charakteru a jsou stanoveny zpravidla v délce 6 měsíců. V odůvodněných případech (např. první a poslední období) mohou mít jinou délku. Vedoucí partner má povinnost nechat si odsouhlasit harmonogram kontrolorem před jeho předložením. Kontakty na kontrolory jsou na webu cz-pl.eu. | Partner Wiodący, w oparciu o wezwanie otrzymane od WS, ma obowiązek złożenia w ISKP 2021+, we wskazanym terminie następujących dokumentów w celu przygotowania aktu prawnego: uzupełnienie w IS KP21+ danych odnośnie Identyfikacji rachunku bankowego, na który będą przesyłane środki dofinansowania z EFRR. Jednocześnie należy przedłożyć obowiązkowy załącznik – Identyfikacja rachunku bankowego, podpisaną przez osobę upoważnioną (patrz opis załącznika nr E.1 w załączniku nr 15 podręcznika), przeprowadzenie aktualizacji planu finansowego projektu w ISKP 2021+, tzn. kwoty i daty poszczególnych pozycji planu finansowego muszą odpowiadać zakładanym wymaganym kwotom i terminom składania wniosków o płatność (ostatnia kolumna formularza w dokumencie „Okresy monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność”), (patrz opis załącznika nr E.2 w załączniku nr 15 podręcznika), propozycja okresów monitorowania projektu oraz harmonogramu składania Raportów i Wniosków o płatność, (zob. załącznik nr E.2) – jest to propozycja, która może zostać skorygowana przed wydaniem aktu prawnego. Okresy sprawozdawcze są ustalane indywidualnie dla każdego projektu w zależności od jego charakteru oraz ich długość wynosi zazwyczaj 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach (np. pierwszy i ostatni okres) mogą wynosić inną długość. Partner Wiodący ma obowiązek skonsultowania i zatwierdzenia harmonogramu przez odpowiedniego Kontrolera przed jego złożeniem. Kontakty do kontrolerów znajdują się na stronie cz-pl.eu.

## Slide 9: Příloha č.15_Popis příloh pro přípravu Rozhodnutí/Smlouvy / Załącznik nr 15_Opis wspólnych załączników do przygotowania Decyzji/Umowy

## Slide 10: C.1.1 PŘÍPRAVA ROZHODNUTÍ/SMLOUVY / C.1.1 PRZYGOTOWANIE DECYZJI/UMOWY
Pokud vedoucí partner z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, požádá JS s odůvodněním o prodloužení tohoto termínu. Pokud žádost není odůvodněná nebo ani v náhradním termínu odsouhlaseném JS vedoucí partner nedodá požadované dokumenty, JS zastaví přípravu právního aktu a postoupí záležitost ŘO, který může rozhodnout o tom, že vedoucí partner má druhý náhradní termín pro předložení dokladů, nebo projekt nebude z programu finančně podpořen a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů. V případě změn v projektu v období mezi schválením projektu na MV a vydáním právního aktu je vedoucí partner povinen předložit žádost o změnu prostřednictvím interní depeše v ISKP 2021+ na JS. Změny mohou být v této fázi ale pouze formálního charakteru (změna statutárního zástupce, změna realizačního týmu atd.), případně musí být nezbytné pro vydání právního aktu. V případě potřeby JS postup řešení změny konzultuje s ŘO za účelem posouzení dopadu změny do procesu hodnocení žádosti. PERSONIFIKOVANÝ POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA | W przypadku, gdy Partner Wiodący nie będzie z uzasadnionych przyczyn w stanie złożyć dokumentów we wskazanym terminie, złoży do WS wniosek o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. Jeżeli wniosek o przedłużenie zostanie uznany za nieuzasadniony lub w terminie dodatkowym, na który wydało zgodę WS, Partner Wiodący nie dostarczy wymaganych dokumentów, WS wstrzyma przygotowanie aktu prawnego i przekaże sprawę do IZ, która może postanowić o tym, że Partner Wiodący otrzyma drugi alternatywny termin na złożenie dokumentów, lub projekt nie będzie dofinansowany z programu a środki zostaną przeznaczone na finansowanie innych projektów. W razie zmian w projekcie, wprowadzonych w okresie między zatwierdzeniem projektu na KM a wydaniem aktu prawnego, Partner Wiodący ma obowiązek złożenia do WS za pośrednictwem depeszy wewnętrznej w ISKP 2021+. Zmiany w tej fazie mogą mieć jedynie charakter formalny (zmiana osób statutowych, zmiany zespołu realizującego itp.), ewentualnie zmiany te muszą być niezbędne do wydania aktu prawnego. W przypadku konieczności WS skonsultuje procedurę wprowadzenia zmiany z IZ w celu oceny oddziaływania zmiany na proces oceny wniosku. SPERSONIFIKOWANY OPIS STANOWISKA PRACY

## Slide 11
Změny v projektu/Zmiany w projekcie

## Slide 12: https://www.cz-pl.eu/

## Slide 13: KAPIROLA B.5 ZMĚNA PROJEKTU / ROZDZIAŁ B.5 ZMIANA PROJEKTU
Nepodstatné změny: jsou takové změny, které svým charakterem neovlivňují naplnění cíle projektu a jeho klíčových aktivit v rámci schváleného rozpočtu. Jedná se o změny vyplývající z průběžné realizace, příp. z provozních záležitostí partnera. Tento typ změn nezakládá důvod pro změnu právního aktu. O schválení změny rozhoduje JS. Podstatné změny: - jsou takové změny, které svým charakterem mají nebo mohou mít vliv na naplnění cíle projektu a jeho klíčových aktivit. U této kategorie změn je (s výjimkou změny dohody o spolupráci a změny vykazování indikátorů) nutné provést změnu právního aktu. O schválení změny rozhoduje ŘO nebo monitorovací výbor (dále „MV“). | Zmiany nieistotne: to takie zmiany, które ze względu na swój charakter nie mają wpływu na osiągnięcie celu projektu i jego kluczowych działań w ramach zatwierdzonego budżetu. Są to zmiany wynikające z bieżącej realizacji lub kwestii związanych z działalnością partnera. Tego typu zmiany nie stanowią podstawy do zmiany aktu prawnego. O zatwierdzeniu zmiany decyduje WS. Zmiany istotne: to takie zmiany, które ze względu na swój charakter mają lub mogą mieć wpływ na osiągnięcie celu projektu i jego kluczowych działań. W przypadku tej kategorii zmian należy (z wyjątkiem zmiany porozumienia o współpracy i zmiany raportowania wskaźników) dokonać zmiany aktu prawnego. O zatwierdzeniu zmiany decyduje IZ albo Komitet Monitorujący (zwany dalej „KM”).

## Slide 14: B.5.1 NEPODSTATNÉ ZMĚNY / B.5.1 ZMIANY NIEISTOTNE
Nepodstatné změny: změna bankovního účtu pro přijímání dotace (z EFRR u hlavního příjemce, ze SR u českých partnerů), změna statutárních zástupců, kontaktních osob, osob v realizačním týmu, adresy sídla partnera, změna názvu partnera, právní formy, struktury jeho vlastnictví, změny v položkách rozpočtu v rámci jedné rozpočtové kapitoly, pokud nejsou způsobeny změnou v aktivitách projektu, přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami do 2 000 EUR kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol na úrovni projektu, přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami vyšší než 2 000 EUR, max. však do výše 15 % původní částky (na úrovni celého projektu) kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, celkové výše rozpočtu projektu ani role partnerů v projektu, změna monitorovacích období s výjimkou závěrečného období, změna ve vykazování projektových indikátorů. | Zmiany nieistotne: Zmiana rachunku bankowego do przyjmowania środków dofinansowania (z EFRR w przypadku Głównego Beneficjenta, z BP w przypadku czeskich Partnerów), zmiana przedstawicieli statutowych, osób do kontaktu, osób w zespole realizacyjnym, adresów siedziby partnera, zmiana nazwy Partnera, formy prawnej, struktury jego własności, zmiany w pozycjach budżetowych w ramach linii budżetowej, o ile nie wynikają one ze zmiany działań projektowych, przesunięcie środków między liniami budżetowymi do wysokości 2 000 EUR z dowolnej linii budżetowej na poziomie projektu, przeniesienie środków między liniami budżetowymi przekraczające 2 000 EUR, maksymalnie do 15 % pierwotnej kwoty (na poziomie całego projektu) którejkolwiek z linii budżetowych, pod warunkiem, że nie wpływa to na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie, zmiana okresów sprawozdawczych z wyjątkiem okresu końcowego, zmiana w raportowaniu wskaźników projektowych.

## Slide 15: B.5.2 PODSTATNÉ ZMĚNY / B.5.2 ZMIANY ISTOTNE
Podstatné změny schvalované ŘO: prodloužení doby realizace projektu, přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami nad 15 % původní částky (na úrovni celého projektu) kterékoli z dotčených rozpočtových kapitol v případě, že přesouvaná částka převyšuje 2 000 EUR a nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, celkové výše rozpočtu projektu ani role partnerů v projektu, přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů max. do výše 20 000 EUR, pokud tento přesun nemá vliv na splnění podmínek, za nichž byl projekt schválen (zejména kritéria společného financování) a zároveň v jeho důsledku nedojde ke změně role partnera v projektu, změny aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu / účelu dotace, změna dohody o spolupráci, která byla uzavřena mezi partnery projektu (tato změna nevyžaduje změnu právního aktu), změna cílové hodnoty projektového indikátoru, změna v poměrech zdrojů financování. | Zmiany istotne zatwierdzane przez IZ: wydłużenie okresu realizacji projektu, przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości (na poziomie całego projektu) którejkolwiek spośród linii budżetowych objętych zmianą, w przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 2000 EUR oraz nie wpłynie ona na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie, przesunięcie środków między budżetami maksymalnie do wysokości 20 000 EUR, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono (w szczególności kryterium wspólnego finansowania) i jednocześnie w jego wyniku nie nastąpi zmiana roli partnera w projekcie, zmiany działań projektu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu / przeznaczenie dofinansowania, zmiana porozumienia o współpracy, zawartego między Partnerami projektu (zmiana ta nie wymaga zmiany aktu prawnego), zmiana wartości docelowej wskaźnika projektowego, zmiana w strukturze źródeł finansowania.

## Slide 16
Podstatné změny schvalované MV zvýšení objemu dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (na úrovni projektu) – navýšení dotace je možné max. o 30 % původní částky dotace uvedené v první verzi právního aktu, změny aktivit projektu, které ovlivní cíle projektu/účel dotace projektu, přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 20 000 EUR, změna umístění projektu, další závažné změny ovlivňující cíle projektu. | Zmiany istotne zatwierdzane przez KM zwiększenie wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na poziomie projektu) - zwiększenie wartości dofinansowania może wynosić maks. 30% pierwotnie przyznanej kwoty podanej w pierwszej wersji aktu prawnego, zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu / przeznaczenie dofinansowania projektu, przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 20 000 EUR, zmiana lokalizacji projektu, inne poważne zmiany wpływające na cele projektu.
B.5.2 PODSTATNÉ ZMĚNY / B.5.2 ZMIANY ISTOTNE

## Slide 17
Všechny změny v projektech se předkládají vždy prostřednictvím systému ISKP 21+ (žádosti o změnu předložené jinou formou, nebudou administrovány). Postup předkládání změn se liší v závislosti na typu změny: ▪ žádost o nepodstatnou změnu může předložit i konkrétní partner, kterého se změna týká. Není je tedy nezbytné předkládat prostřednictvím hlavního příjemce. ▪ žádost o podstatnou změnu je oprávněn předložit pouze hlavní příjemce, který žádost o změnu předkládá i za ostatní partnery v projektu. | Wszystkie zmiany w projektach są składane zawsze za pośrednictwem systemu ISKP 21+ (wnioski o zmianę złożone w innej formie nie będą rozpatrywane). Procedura składania zmian różni się w zależności od typu zmiany: ▪ wniosek o zmianę nieistotną może być złożony także przez konkretnego partnera, którego zmiana dotyczy. Nie jest zatem konieczne składanie go za pośrednictwem Głównego Beneficjenta. ▪ wniosek o zmianę istotną może złożyć tylko Główny Beneficjent, który składa wniosek o zmianę także za pozostałych partnerów w projekcie.
B.5.3 POSTUP ADMINISTRACE ZMĚNY V PROJEKTU/ B.5.3 PROCEDOWANIE ZMIAN W PROJEKCIE

## Slide 18: B.5.3 POSTUP ADMINISTRACE ZMĚNY V PROJEKTU/ B.5.3 PROCEDOWANIE ZMIAN W PROJEKCIE
Společně se žádostí o změnu je nezbytné přiložit také změnový list, který je přílohou č. 11 příručky pro příjemce. U změnového listu je třeba vyplnit všechna povinná pole a připojit případně všechny potřebné přílohy, které se změny týkají a její zdůvodnění (např. nová podoba přílohy Podrobný rozpočet projektu zhotovená v aplikaci pro podrobný rozpočet, rozhodnutí třetích institucí, které se týkají aktivit projektu atd.). Změnový list je třeba nahrát ve formátu *.doc / docx. V případě, že se jedná o nepodstatnou změnu, stačí změnový list vyplnit v jazyce partnera, kterého se změna týká. | Wraz z wnioskiem o zmianę należy złożyć także kartę zmiany, która stanowi załącznik nr 11 Podręcznika dla beneficjenta. W karcie zmiany należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe i załączyć ewentualnie wszystkie niezbędne załączniki dotyczące zmiany i jej uzasadnienie (np. nową wersję załącznika Szczegółowy budżet projektu opracowanego w aplikacji do szczegółowego budżetu, decyzje trzecich instytucji dot. działań projektu itp.). Kartę zmiany należy wgrać w formacie *.doc / docx. W przypadku zmiany nieistotnej, kartę zmiany wystarczy wypełnić w języku partnera, którego zmiana dotyczy.

## Slide 21: https://www.cz-pl.eu/

## Slide 23: B.5.3.3 Postup schvalování změn /B.5.3.3 Procedura zatwierdzania zmian
Po obdržení žádostí o změnu JS ověří úplnost a správnost údajů v žádosti o změnu a v přílohách. V případě formálních nesrovnalostí vrátí JS žádost o změnu k opravě a nebude ji administrovat, dokud ji partner projektu/hlavní příjemce neopraví. V případě, že pro posouzení žádosti o změnu nejsou k dispozici dostatečné podklady, zašle JS partnerovi/hlavnímu příjemci výzvu k doplnění žádosti o změnu. Pokud do 30 kalendářních dnů od vrácení žádosti o změnu k dopracování partner/hlavní příjemce nepředloží kompletní požadované podklady, resp. nereaguje na výzvu k doplnění žádosti o změnu, má JS právo žádost o změnu zamítnout (ukončit její administraci). Příslušný partner/hlavní příjemce obdrží od JS rozhodnutí o změně formou depeše spolu se všemi stanovisky, které se změny týkají, ve změnovém listu. Případné zamítavé stanovisko ŘO nebo MV je konečné a není možné se proti němu již dále odvolat. | Po otrzymaniu wniosku o zmianę WS sprawdza kompletność i prawidłowość danych zawartych we wniosku o zmianę i w załącznikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalnych, WS zwróci wniosek o zmianę w celu jego poprawienia i nie będzie go rozpatrywać do czasu poprawienia go przez Partnera projektu/Głównego Beneficjenta. W przypadku gdy na potrzeby rozpatrzenia wniosku o zmianę nie są dostępne wystarczające dokumenty, WS prześle Partnerowi/Głównemu Beneficjentowi wezwanie do uzupełnienia wniosku o zmianę. Jeżeli w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zwrotu wniosku o zmianę do uzupełnienia Partner/Główny Beneficjent nie złoży kompletnych wymaganych dokumentów lub nie odpowie na wezwanie do uzupełnienia wniosku o zmianę, WS ma prawo odrzucić wniosek o zmianę (zakończyć jego procedowanie). Właściwy Partner/Główny Beneficjent otrzyma od WS w formie depeszy decyzję w sprawie zmiany wraz ze wszystkimi stanowiskami dotyczącymi zmiany w karcie zmiany. Ewentualne negatywne stanowisko IZ lub KM ma charakter ostateczny i nie ma możliwości odwołania się od niego.

## Slide 24: Dodatečné informace/ Dodatkowe informacje
V případě podstatných i nepodstatných změn týkajících se rozpočtu projektu platí pravidlo, že každý partner je oprávněn podat za celou dobu realizace projektu (tj. od vydání právního aktu do ukončení realizace projektu) max. 2 změny. Do tohoto počtu se započítávají také změny rozpočtu v důsledku přesunu prostředků mezi partnery, přičemž tato změna se započítává jako změna rozpočtu u každého z dotčených partnerů (V případě jakékoliv změny rozpočtu je nezbytné promítnout potřebné úpravy také do aplikace pro podrobný rozpočet). Dále není přípustné, aby kterýkoli z partnerů projektu včetně hlavního příjemce žádal o jakoukoli změnu týkající se rozpočtu, dokud není u dříve předložené změny rozpočtu ukončena její administrace. V případě, že hlavní příjemce nebo některý z partnerů projektu i tak další žádost o změnu předloží, bude administrace této změny automaticky ze strany JS zamítnuta. Výběr obrazovek pro vykázání změn | W przypadku istotnych i nieistotnych zmian dotyczących budżetu projektu obowiązuje zasada, że każdy Partner ma prawo do złożenia maksymalnie dwóch zmian w trakcie całego okresu realizacji projektu (tj. od wydania aktu prawnego do zakończenia realizacji projektu). Do tej liczby zmian zaliczają się również zmiany budżetu wprowadzane w konsekwencji przesunięć środków pomiędzy Partnerami, przy czym zmiana ta uznawana jest za zmianę budżetu po stronie każdego z Partnerów, których dotyczy. (W przypadku jakichkolwiek zmian w budżecie konieczne jest wprowadzenie niezbędnych korekt również w szczegółowym wniosku budżetowym - w generatorze budżetu). Nie ma możliwości, aby którykolwiek z Partnerów, włącznie z Głównym Beneficjentem, złożył jakąkolwiek zmianę dotyczącą budżetu, jeżeli nie zostanie zakończona administracja poprzedniej zmiany. Jeśli Główny Beneficjent lub którykolwiek z Partnerów złoży pomimo tego kolejną zmianę, WS taką zmianę automatycznie odrzuci. Wybór ekranu do zmiany

## Slide 25
Hodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce /
Ocena oddziaływania transgranicznego i współpracy

## Slide 26
Kontrola zprávy o realizaci projektu spočívá mimo jiné také v kontrole týkající se přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu projektu, kterou vykonává JS. V případě jakýchkoli nejasností se může JS obrátit se žádostí o vysvětlení přímo na hlavního příjemce projektu. | Kontrola raportu z realizacji projektu polega m.in. także na kontroli dotyczącej współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego projektu, którą przeprowadza WS. W przypadku jakichkolwiek niejasności WS może zwrócić się o wyjaśnienie bezpośrednio do Głównego Beneficjenta projektu.

## Slide 27
Indikátory / Wskaźniki

## Slide 28
Indikátory se vykazují za projekt jako celek. V rámci každé zprávy o realizaci kontrolor ověřuje, zda plnění indikátorů odpovídá fázi realizace dílčí části projektu . Součástí závěrečné kontroly projektu je kontrola plnění indikátorů. Po ukončení závěrečné kontroly projektu informuje kontrolor hlavního příjemce o nutnosti vykázat dosaženou hodnotu indikátoru výsledku v době 1 roku po ukončení realizace projektu, je-li to pro projekt relevantní. Dosaženou hodnotu indikátoru vykazuje hlavní příjemce prostřednictvím zprávy o udržitelnosti v ISKP 21+. | Wskaźniki są wykazywane dla całego projektu. W każdym raporcie z realizacji projektu kontroler sprawdza, czy realizacja wskaźników odpowiada fazie realizacji projektu. Częścią końcowej kontroli projektu jest sprawdzenie spełnienia wskaźników. Po zakończeniu kontroli końcowej projektu kontroler informuje Głównego Beneficjenta o konieczności raportowania osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji projektu, jeżeli to dotyczy danego projektu. Osiągnięta wartość wskaźnika jest raportowana przez Głównego Beneficjenta poprzez raport z trwałości w ISKP 21+.

## Slide 29
U následujících indikátorů výsledku se dosažená hodnota vykazuje do MS2021+ až v období jednoho roku po skončení projektu, např.: 910052 - Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu 725001 - Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic za rok 708001 - Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí za rok Je nutné doložit dokumenty prokazující dosažení cílových hodnot indikátorů. | W przypadku następujących wskaźników rezultatu, osiągnięta wartość raportowana jest w MS2021+ dopiero rok po zakończeniu projektu, np.: 910052 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem 725001 - Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg 708001 - Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych Konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie docelowych wartości wskaźników.

## Slide 30: Děkuji za pozornost/Dziękuję za uwagę